## Bando - Attuazione
Interventi: A BANDO
PROCESSO: Attuazione
COD. | ATTIVITA' | FLUSSI PROCEDURALI |  |  |  | TEMPI DI SVOLGIMENTO/ ALTRO | AMBITI DI CONTROLLO/ SOGGETTO RESPONSABILE | LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
|  | STRUTTURA DI GESTIONE | SRA/SIA | SA | ALTRI SOGGETTI
0.1 | Pubblicazione bando per attivazione interventi
0.2 | Presentazione domande
0.3 | Istruttoria domande e proposte progettuali.
0.4 | Presa d'atto dell'istruttoria e della valutazione. Delibera di approvazione graduatoria. Pubblicazione graduatoria
0.5 | Assegnazione e accettazione del finanziamento
0.6 | Decreto d'impegno di spesa
0.7 | Atpposizione visto di congruità e monitoraggio | [5 empty] | AdG: Compilazione "Verbale per visto di congruità e monitoraggio"
0.8 | Alimentazione del sistema di monitoraggio
0.9 | Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi e inseriti in SGP e nel sistema contabile ai fini della rilevazione di eventuali economie |  |  |  |  | bimestrale
0.10 | Sottoscrizione disciplinare di convenzione
0.11 | DDR di conferma del contributo e nulla osta al progetto esecutivo
0.12 | Attivazione delle procedure per l'individuazione del fornitore: beni, servizi e/o lavori
0.13 | Conclusione procedura per l’individuazione del fornitore. Trasmissione documentazione pertinente e check list autocontrollo. Richiesta anticipazione | [5 empty] | SA/RUP: Attestazione correttezza procedure di selezione del fornitore. Compilazione “Check list di verifica della procedura di selezione del fornitore” e della “Check list di verifica richiesta antticipazione”
0.14 | Alimentazione del sistema di monitoraggio | [5 empty] | SRA/SIA: Verifica documentazione ai fini della erogazione. Compilazione “Check list di verifica erogazione anticipazione / acconto”
0.15 | Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi e inseriti in SGP e nel sistema contabile ai fini della rilevazione di eventuali economie |  |  |  |  | bimestrale
0.16 | Predisposizione dell'atto di liquidazione (Decreto)
0.17 | (Se titolarità capitoli di bilancio condivisa, Autorizzazione alla liquidazione)
0.18 | Esecuzione liquidazione e mandato
0.19 | Esecuzione fornitura beni, servizi e/o lavori.
0.20 | Liquidazione fornitori e predisposizione e presentazione della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo pubblico. Check list autocontrollo | [5 empty] | SA/RUP: Attestazione correttezza fornitura. Compilazione della “Check list di verifica della richiesta acconto”
0.21 | Svolgimento verifiche di competenza | [5 empty] | SRA/SIA: Verifica ai fini della erogazione. Compilazione “Check list di verifica erogazione anticipazione / acconto”
0.22 | Alimentazione del sistema di monitoraggio
0.23 | Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi e inseriti in SGP e nel sistema contabile ai fini della rilevazione di eventuali economie |  |  |  |  | bimestrale
0.24 | Predisposizione dell'atto di liquidazione (Decreto)
0.25 | (Se titolarità capitoli di bilancio condivisa, Autorizzazione alla liquidazione)
0.26 | Esecuzione liquidazione e mandato
0.27 | Conclusione fornitura beni, servizi e/o lavori. Collaudo/Certificazione di regolare esecuzione
0.28 | Liquidazione fornitori e predisposizione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo pubblico.Richiesta di erogazione di saldo. Check list autocontrollo | [5 empty] | SA/RUP: Attestazione correttezza fornitura. Compilazione della “Check-list di verifica saldo e rendicontazione finale"
0.29 | Svolgimento verifiche di competenza | [5 empty] | SRA/SIA: Verifica ai fini della erogazione. Compilazione “Check List di verifica della erogazione del saldo” e, se del caso, "Check List di gestione del regime di aiuto"
0.30 | Alimentazione del sistema di monitoraggio
0.31 | Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi e inseriti in SGP e nel sistema contabile ai fini della rilevazione di eventuali economie |  |  |  |  | bimestrale
0.32 | Predisposizione del DDR di determinazione definitiva del contributo, liquidazione del saldo ed eventuale ricognizione di economie | [5 empty] | SRA/SIA: Verifica complessiva.
0.33 | (Se titolarità capitoli di bilancio condivisa, Autorizzazione alla liquidazione) | [5 empty] | ADG: Compilazione “Check List di verifica del DDR di determinazione definitiva del contributo"
0.34 | Esecuzione liquidazione e mandato
SA
SA
Aggiudicatari
Ragioneria
Tesoreria
Aggiudicatario/
appaltatore
SA
SA
SRA/SIA
SRA/SIA
SRA/SIA
AdG
AdG
SRA/SIA
AdG
SRA/SIA
Ragioneria
Tesoreria
SA
SRA/SIA
AdG
SRA / SIA
SRA
SRA/SIA
SA
Giunta regionale
SRA/SIA
AdG
SRA/SIA
SA
Aggiudicatario/
appaltatore
SRA/SIA
AdG
SRA/SIA
Ragioneria
Tesoreria
SA
SRA/SIA
AdG
SA
SRA / SIA
AdG
Dip. Bilancio - Sez. Ragioneria
SRA/SIA
SRA/SIA
SRA/SIA
SRA/SIA
SRA / SIA
SA