## Regia - Attuazione
PAR FSC Veneto 2007-2013
Interventi: A REGIA
PROCESSO: Attuazione
COD. | ATTIVITA' | FLUSSI PROCEDURALI |  |  |  | TEMPI DI SVOLGIMENTO/ ALTRO | AMBITI DI CONTROLLO/ SOGGETTO RESPONSABILE | LOCALIZZAZIONE ARCHIVI
|  | STRUTTURA DI GESTIONE | SRA/SIA | SA | ALTRI SOGGETTI
0.1 | Comunicazione ai SA per l'avvio delle attività - trasmissione atti di ammissione a finanziamento. Sottoscrizione disciplinare/convenzione
0.2 | (eventuale) Decreto d'impegno di spesa
0.3 | Apposizione visto di congruità e monitoraggio
0.4 | DDR di conferma del contributo e nulla osta al progetto esecutivo
0.5 | Attivazione delle procedure per l'individuazione del fornitore: beni, servizi e/o lavori
0.6 | Conclusione procedura per l’individuazione del fornitore. Trasmissione documentazione pertinente e check list autocontrollo. Richiesta anticipazione | [5 empty] | SA/RUP: Attestazione correttezza procedure di selezione del fornitore. Compilazione “Check list di verifica della procedura di selezione del fornitore” e della “Check list di verifica richiesta antticipazione”
0.7 | Alimentazione del sistema di monitoraggio | [5 empty] | SRA/SIA: Verifica ai fini della erogazione. Compilazione “Check list di verifica erogazione anticipazione / acconto”
0.8 | Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi e inseriti in SGP e nel sistema contabile ai fini della rilevazione di eventuali economie |  |  |  |  | bimestrale
0.9 | Predisposizione dell'atto di liquidazione (Decreto)
0.10 | (Se titolarità capitoli di bilancio condivisa, Autorizzazione alla liquidazione)
0.11 | Esecuzione liquidazione e mandato
0.12 | Esecuzione fornitura beni, servizi e/o lavori.
0.13 | Liquidazione fornitori e predisposizione e presentazione della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo pubblico. Check list autocontrollo | [5 empty] | SA/RUP: Attestazione correttezza fornitura. Compilazione della “Check list di verifica della richiesta acconto”
0.14 | Svolgimento verifiche di competenza | [5 empty] | SRA/SIA: Verifica ai fini della erogazione. Compilazione “Check list di verifica erogazione anticipazione / acconto”
0.15 | Alimentazione del sistema di monitoraggio
0.16 | Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi e inseriti in SGP e nel sistema contabile ai fini della rilevazione di eventuali economie |  |  |  |  | bimestrale
0.17 | Autorizzazione all'erogazione. Emissione dell'atto di liquidazione (Decreto)
0.18 | (Se titolarità capitoli di bilancio condivisa, Autorizzazione alla liquidazione)
0.19 | Esecuzione liquidazione e mandato
0.20 | Conclusione fornitura beni, servizi e/o lavori. Collaudo/Certificazione di regolare esecuzione
0.21 | Liquidazione fornitori e predisposizione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo pubblico.Richiesta di erogazione di saldo. Check list autocontrollo | [5 empty] | SA/RUP: Attestazione correttezza fornitura. Compilazione della “Check-list di verifica saldo e rendicontazione finale"
0.22 | Svolgimento verifiche di competenza. Decreto determinazione definitiva del contributo | [5 empty] | SRA/SIA: Verifica ai fini della erogazione. Compilazione “Check List di verifica della erogazione del saldo” e "Check List di verifica DDR det. Definitiva contributo"
0.23 | Alimentazione del sistema di monitoraggio
0.24 | Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi e inseriti in SGP e nel sistema contabile ai fini della rilevazione di eventuali economie |  |  |  |  | bimestralmente
0.25 | Predisposizione dell'atto di liquidazione (Decreto)
0.26 | (Se titolarità capitoli di bilancio condivisa, Autorizzazione alla liquidazione)
0.27 | Esecuzione liquidazione e mandato
SA
SA
Aggiudicatari
Ragioneria
Tesoreria
Aggiudicatario/
appaltatore
SA
SA
SRA/SIA
SRA/SIA
SRA/SIA
AdG
AdG
SRA/SIA
AdG
AdG
SRA/SIA
AdG
Ragioneria
Tesoreria
SA
SRA/SIA
AdG
SRA/ SIA
SA
Aggiudicatario/
appaltatore
SRA/SIA
AdG
SRA/SIA
AdG
Ragioneria
Tesoreria
SA
SRA/SIA
AdG
SRA/SIA
AdG
Dip. Bilancio - Sez. Ragioneria
SRA/SIA
SRA/SIA
SRA/SIA
SRA/SIA
SRA/SIA
SA